CONTOH CARTA ALIRAN PELAKSANAAN LDP

TAJUK KURSUS: KURSUS PENCEGAHAN VIRUS  KOMPUTER

MENYEDIAKAN KERTAS KERJA - Bahan-bahan bersama: i) LO ii) Nota Minta iii) Muka depan akaun pembekal iv) SSM v) Sebut Harga/Invois vi) Tempoh masa kursus

HANTAR PERMOHONAN PPD

KELULUSAN PPD - Bersama-sama surat panggilan kursus

PELAKSANAAN KURSUS

LAPORAN KURSUS

HANTAR DATA KMLDP KE PPD

PELAN TINDAKAN KURSUS LDP (SEKOLAH BUKAN PTJ)

| BIL | PERANCANGAN PROGRAM | PELAKSANAAN (Tempoh) | TINDAKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MENYEDIAKAN KERTAS KERJA KURSUS | SEBULAN SEBELUM BERLANGSUNG | SULDP |
| 2 | MENGHANTAR PERMOHONAN KE PPD /TEMPAHAN PERALATAN MAKANAN, DAN TEMPAT | 2-3 MINGGU SEBELUM PROGRAM | SULDP |
| 3. | FOTOSTAT HANDOUT | 1 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP BERSAMA KERANI |
| 4. | SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH DAN SURAT PANGGILAN KURSUS | 1/2 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP |
| 5. | MENGELUAR JADUAL / IKLAN PROGRAM | 1 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP |
| 6. | PELAKSANAAN KURSUS | MENGIKUT TARIKH PERANCANGAN | AJK LDP |
| 7. | PENGISIAN BORANG KEHADIRAN | HARI KURSUS | SULDP |
| 8. | FOTOGRAFI | HARI KURSUS | SULDP |
| 9. | KUMPUL DAN SAHKAN KAD PELAPORAN | HARI KURSUS | AJK LDP |
| 10. | MESYUARAT POST MORTEM | SEMINGGU SELEPAS PROGRAM | SULDP |
| 11. | KEY IN DATA KMLDP | SEMINGGU SELEPAS PROGRAM | SULDP & AJK LDP |
| 12. | HANTAR DATA KMLDP (APRIL, JULAI, OKT.) | 3 KALI SETAHUN | SULDP DIBANTU AJK LDP |

PELAN TINDAKAN KURSUS LDP(SEKOLAH  PTJ)

| BIL | PERANCANGAN PROGRAM | PELAKSANAAN (Tempoh) | TINDAKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MENYEDIAKAN KERTAS KERJA KURSUS | SEBULAN SEBELUM BERLANGSUNG | SULDP |
| 2 | MENGHANTAR KERTAS KERJA KE PPD | 2-3 MINGGU SEBELUM PROGRAM | SULDP |
| 3. | TEMPAHAN PERALATAN MAKANAN, DAN TEMPAT | 2-3 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP BERSAMA KERANI |
| 4. | FOTOSTAT HANDOUT | 1 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP |
| 5. | SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH DAN SURAT PANGGILAN KURSUS | 1/2 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP |
| 6. | MENGELUAR JADUAL / IKLAN PROGRAM | 1 MINGGU SEBELUM PROGRAM | AJK LDP |
| 7. | PELAKSANAAN KURSUS | MENGIKUT TARIKH PERANCANGAN | SULDP |
| 8. | PENGISIAN BORANG KEHADIRAN | HARI KURSUS | SULDP |
| 9. | FOTOGRAFI | HARI KURSUS | AJK LDP |
| 10. | KUMPUL DAN SAHKAN KAD PELAPORAN | HARI KURSUS | SULDP |
| 11. | MESYUARAT POST MORTEM | SEMINGGU SELEPAS PROGRAM | SULDP & AJK LDP |
| 12. | KEY IN DATA KMLDP | SEMINGGU SELEPAS PROGRAM | SULDP DIBANTU AJK LDP |
| 13. | HANTAR DATA KMLDP | 3 KALI SETAHUN (APRIL, JULAI, OKT.) | SULDP |